## 表紙
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 内訳書
項目 | 名称 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
業務委託費
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務
| １．設計業務価格 |  | 式 | 1
| ２．測量業務価格 |  | 式 | 1
| 消費税 |  | ％
合計

## 内訳書 (設計業務)
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 【設計業務】
名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
【設計業務】
（１）直接人件費
①長寿命化総合計画の策定業務 | 式 | 1 |  |  | 直接人件費内訳１－１
②大崎広域東部クリーンセンター基幹的設備改良工事に係る発注支援業務 | 式 | 1 |  |  | 直接人件費内訳１－２
③生活環境影響調査業務 | 式 | 1 |  |  | 直接人件費内訳１－３
（２）直接経費
④交通費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費内訳２－１
⑤印刷・製本費 | 式 | 1 |  |  | 直接経費内訳２－１
直接原価
（３）その他原価 | 式 | 1
間接原価
業務原価
（４）一般管理費等 | 式 | 1
業務価格

## 内訳書 (測量業務)
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 【測量業務】
名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
【測量業務】
（１）直接人件費
①生活環境影響調査業務（現地調査部分） | 式 | 1 |  |  | 直接人件費内訳１－4
（２）直接経費
②調査・分析費 | 式 | 1 |  |  | 分析費内訳3－1
③機器損料・庸車費 | 式 | 1 |  |  | 機器損料・庸車費内訳4－1
間接測量費
業務価格

## 人件費１－１
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 直接人件費内訳書（１－１）
作業内容 |  | 種別 | 技師長 | 主任技師 | 技師 A | 技師 B | 技師 C | 技術員 | 金 額 | 備 考
単価
１．計画準備 |  | 人
２．長寿命化総合計画の策定業務
（１）施設の概要と維持補修履歴の整理
１）施設の概要 |  | 人
２）維持補修データの収集・整理 |  | 人
（２）施設保全計画の策定
１）主要整備・機器リストの作成 |  | 人
２）各設備・機器の保全方式の選定 |  | 人
３）機能診断手法の検討 |  | 人
４）機器別管理基準の作成 |  | 人
５）健全度の評価，劣化の予測，整備スケジュールの検討 |  | 人
（３）延命化計画の策定
１）延命化の目標の設定 |  | 人
２）延命化への対応 |  | 人
３）延命化の効果 |  | 人
４）延命化の効果まとめ |  | 人
５）延命化対策よる二酸化炭素排出量削減効果 |  | 人
６）延命化計画のまとめ |  | 人
（４）打合せ・協議 |  | 人
（５）業務報告書の作成 |  | 人
小 計

## 人件費 １－２
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 直接人件費内訳書（１－２）
作業内容 |  | 種別 | 技師長 | 主任技師 | 技師 A | 技師 B | 技師 C | 技術員 | 金 額 | 備 考
単価
３．大崎広域東部クリーンセンター基幹的設備改良工事に係る発注支援業務
（１）見積仕様書作成
１）基本条件等整理 |  | 人
２）見積仕様書作成 |  | 人
３）見積徴収 |  | 人
（２）技術評価
１）技術ヒアリング |  | 人
２）技術評価書作成 |  | 人
（３）発注仕様書作成 |  | 人
１）発注仕様書作成 |  | 人
２）工事設計書作成 |  | 人
３）工事発注図書作成 |  | 人
４）その他 |  | 人
（４）工事入札時支援 |  | 人
（５）年度別財源計画書の作成 |  | 人
（６）費用対効果分析書の作成 |  | 人
（７）打合せ・協議 |  | 人
（８）業務報告書の作成 |  | 人
小 計

## 人件費 １－３
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 直接人件費内訳書（１－３）
作業内容 |  | 種別 | 技師長 | 主任技師 | 技師 A | 技師 B | 技師 C | 技術員 | 金 額 | 備 考
単価
４．生活環境影響調査業務
（１）調査事項の整理
１）現地踏査 |  | 人
２）事業特性の把握 |  | 人
３）地域特性の把握 |  | 人
４）生活環境影響調査項目の設定 |  | 人
５）実施計画書の作成 |  | 人
（２）予測及び影響の分析 |  | 人
（３）環境保全対策の検討及び環境管理計画 |  | 人
（４）縦覧への対応 |  | 人
（５）打合せ・協議 |  | 人
（６）業務報告書の作成 |  | 人
小 計

## 人件費 １－４
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 直接人件費内訳書（１－４）
作業内容 |  | 種別 | 主任技師 | 技師 | 技師補 | 助手 | 補助員 | 金 額 | 備 考
単価
４．生活環境影響調査業務（測量業務）
（１）調査対象地域の設定および現地調査
１）大気質
①煙突排ガスの影響 |  | 人
②廃棄物運搬車両の影響 |  | 人
２）地上気象調査 |  | 人
３）騒音振動調査 |  | 人
４）交通量調査 |  | 人
５）悪臭調査 |  | 人
小 計

## 直接経費２－１
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 直接経費内訳書（２－１）
名 称 |  | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
１ 印刷・製本費
（１）長寿命化総合計画書 |  | Ａ４版製本 | 部 | 20
（２）見積仕様書 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 5
（３）技術評価書 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 5
（４）工事発注仕様書 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 5
（５）費用対効果分析書 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 5
（６）生活環境影響調査書 |  | Ａ４版製本 | 部 | 20
（７）年度報告書 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 1
（８）打合せ記録簿 |  | Ａ４版パイプ式ファイル | 部 | 2
（９）上記格納データ |  | ＤＶＤ－Ｒ等 | 部 | 2
計
２ 交通費
（１）打合せ |  |  | 回 |  |  |  | 仙台～古川（往復）
（２）現地調査 |  |  | 回
（３）庸車費 |  |  | 台日
計
小 計

## 分析費３－１
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 分析費 内訳書（３－１）
名 称 |  | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
１ 調査・分析費
（１）塩化水素 |  |  | 検体
（２）ダイオキシン類 |  |  | 検体
（３）水銀 |  |  | 検体
（４）臭気指数 |  |  | 検体
（５）特定悪臭物質濃度２２項目 |  |  | 検体
小 計

## 庸車費４－１
大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務 機器損料・庸車費 内訳書（４－１）
名 称 |  | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備 考
１ 機器損料・車両費
（１）窒素酸化物計 |  | 大気質調査
（２）浮遊粒子状物質計 |  | 大気質調査
（３）硫黄酸化物計 |  | 大気質調査
（４）ローボリュームエアサンプラー |  | 大気質調査
（５）ハイボリュームエアサンプラー |  | 大気質調査
（６）機材保管庫 |  | 大気質調査
（７）仮設電源設置費 |  | 大気質調査
（８）騒音計 |  | 騒音・振動調査
（９）振動計 |  | 騒音・振動調査
（１０）レベルレコーダー |  | 騒音・振動調査
（１１）データレコーダー |  | 騒音・振動調査
（１２）１／３オクターブバンド分析器 |  | 騒音・振動調査
（１３）風向・風速計 |  | 地上気象調査
（１４）気温・湿度計 |  | 地上気象調査
（１５）日射・放射収支計 |  | 地上気象調査
（１６）機材保管庫 |  | 地上気象調査
（１７）庸車費
小 計